## Página1
Sprint | Código | Descrição | Responsável | Tarefa | Status | Progresso | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-06
Sprint 1 | RF01 | Gerenciar produto | Líllian | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
|  |  |  | Validação | Em andamento | 25% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
| RF02 | Gerenciar vendedores | Alec | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
|  |  |  | Validação | Em andamento | 40% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
| BD01 | Modelagem de banco de dados (DER | Luiz | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
|  |  |  | Validação | Em andamento | 60% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
| BD02 | Tabelas SQL de produtos e vendedores | Luiz | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
|  |  |  | Validação | Em andamento | 30% | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
| RED01 | Arquitetura e topologia de rede | Kamile | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-07 to 2026-09-21
|  |  |  | Validação | Em andamento | 25% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Sprint 2 | RF05 | Consultar estoque | Líllian | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
|  |  |  | Validação | Em andamento | 10% | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
| RF06 | Alertar estoque minimo | Líllian | Criação | Em andamento | 80% | bar: 2026-10-05 to 2026-10-19
|  |  |  | Validação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
| BD03 | Consutas SQL de produtos e estoques | Luiz | Criação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-10-05 to 2026-10-19
|  |  |  | Validação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
| RED02 | VLANs, IP e segurança | Kamile | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
|  |  |  | Validação | Em andamento | 60% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
Sprint 3 | RF03 | Registrar vendas | Alec | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-05
|  |  |  | Validação | Em andamento | 40% | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
| RF04 | Atualizar estoque após venda | Alec | Criação | Em andamento | 75% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-26
|  |  |  | Validação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
| BD04 | Tabelas SQL de vendas e relacionamentos | Luiz | Criação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-11-02
|  |  |  | Validação | Não iniciado | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-06
Sprint 4 | RF07 | Consultar vendas por vendedor | Alec | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
|  |  |  | Validação | Em andamento | 65% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
| BD05 | Consultas SQL de vendas por vendedor | Luiz | Criação | Concluido | 100% | bar: 2026-09-28 to 2026-10-12
|  |  |  | Validação | Em andamento | 90% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
Tranversal | SCRUM | Acompanhar Sprints e impedimentos |  | Acompanhamento | Em andamento | 60%
Finalização | PIM | Elaboração e revisão da documentação do PIM |  | Revisão | Em andamento | 45%